## 1 Proyecto, 4 actividades, 1 Co
Nombre Docente |  |  | Paola Andrea Camacho Vanegas |  | Indicador - 1 proyecto 20 horas certificado - 5 sesiones (10 horas de trabajo con los participantes y 10 horas autogestionadas) - 4 Actividades - 1 Convenio nuevo |  | % avance agosto | 100 | #REF!
Programa Académico |  |  | Especialización en paz y desarrollo territorial |  |  |  | % avance septiembre | #REF!
Regional |  |  | Bogotá D.C. - Virtual |  |  |  | % avance octubre | #REF!
Link Drive docente |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1nrYh_1BP7Fm1ZCtMXABVQzEZrndcgl8Y?usp=drive_link |  |  |  | % avance noviembre
Horas de P.S. |  |  | 24 horas |  |  |  | % avance semestre
CRONOGRAMA DE ENTREGABLES - DOCENTES DE PROYECCIÓN SOCIAL 2025C
Categoría | N° | % Avance Semanal | % Avance Semestral Acumulado | Entregable | Descripción | Fecha programada de entrega | Tiempo en horas | Fecha real de entrega | % de Avance mensual del docente
Agosto Capacitación, planeación y relacionamiento con actores externos | Agosto - Semana 1 | [5 empty] | 24 |  | 100
| 1 | 100 | 100 | Participar en la Socialización de Lineamientos de Proyección Social | Responder la evaluación de entendimiento respecto a la Socialización de Lineamientos de Proyección Social Link evaluación: https://forms.gle/f3QRKygfrKtrQiFG9 | 2025-08-05 | 4 | 2025-08-05
| 2 |  |  | Diligenciar formulario de Compromiso docente | Responder formulario de compromiso docente: Link: https://forms.gle/BabTQRx7QQzSLsiS8 | 2025-08-05 | 1 | 2025-08-05
| 3 |  |  | Lectura y evaluación de la Política de Proyección Social | Responder la evaluación de entendimiento respecto a la Política de Proyección Social https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6e_6eG7v8fbVHTCHNQNMIszLzClXqvRhVv4vb_HB43maeNw/viewform?usp=header | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-08
| 4 |  |  | Participar en la Capacitación en formatos y entregables de proyección social Capacitación 1: Socialización Indicadores, Política de Proyección Social Mapeo de actores, Acta de reunión, Plan de trabajo, Practica social. | Responder la evaluación de entendimiento respecto a los formatos y entregables de proyección social https://forms.gle/iU9TB3rw6X6Lfoki9 | 2025-08-08 | 4 | 2025-08-08
| 5 |  |  | Identificación y relacionamiento de actores externos para firma de nuevo convenio | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | 2025-08-08 | 14 | 2025-08-08
| Agosto - Semana 2 | [5 empty] | 24
| 6 | 100 | 100 | Repaso de la socialización de lineamientos de proyección social realizada el martes, 5 de agosto y el miércoles, 6 de agosto. | https://drive.google.com/file/d/1AYwBC4LVnLRW9uoUN6c1D8yC-EdWZMTv/view https://drive.google.com/file/d/1vYBfopY7XVUe-DNZ6yryh5F3ut6iRKtD/view | 2025-08-11 | 10 | 2025-08-11
| 7 |  |  | Identificación y relacionamiento de actores externos para firma de nuevo convenio | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | 2025-08-15 | 14 | 2025-08-15
| Agosto - Semana 3 | [5 empty] | 24
| 8 | 100 | 100 | Participar en la Capacitación en formatos y entregables de proyección social - Proyecto Capacitación 2 Proyectos - Parte 1: Plan de trabajo, Solicitud de pieza, formulario de inscripción, práctica social | Responder la evaluación de entendimiento respecto a los formatos y entregables de proyección social https://forms.gle/aFiJXnBs47yLNzRD8 | 2025-08-21 | 4 | 2025-08-21
| 9 |  |  | Identificación y relacionamiento de actores externos para firma de nuevo convenio | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | 2025-08-22 | 20 | 2025-08-22
| Agosto - Semana 4 | [5 empty] | 24
| 10 | 100 | 100 | Relacionamiento con actores externos para firma de nuevo convenio | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | 2025-08-26 | 14 | 2025-08-26
| 11 |  |  | Diligenciar el Mapeo de Actores indicando el actor con el cual firmarás convenio | Diligenciar link formulario Mapeo de Actores https://forms.gle/4ijbS1U2GMBy87ZD9 | 2025-08-26 | 4 | 2025-08-15
| 12 |  |  | Realizar la reunión con el actor externo de acuerdo con el formato de Acta de reunión con actores externos | Cargar PDF del Acta de reunión firmada por actor externo y docente de proyección social, y fotografías (pantallazos o link de la grabación de la reunión) Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Acta de reunión proyectos: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1O-Hq47gfuRRsag-5gBITaVaXG_FC0KLq | 2025-08-29 | 6 | 2025-08-29
Septiembre Gestión con los aliados y formulación de proyectos | Septiembre - Semana 5 | [5 empty] | 24 |  | #REF!
| 13 | 100 | 100 | Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios maria_lopezr@cun.edu.co, proyeccion_social@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Proyecto 1 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable. https://drive.google.com/drive/folders/1OnWzrqYUTmG42cijuh3A5NfiTxR73x5B?usp=drive_link | 2025-09-02 | 5 | 2025-09-08
| 14 |  |  | Participar en la Capacitación en formatos y entregables de proyección social - Proyecto Capacitación 3 Proyectos - Parte 1: Correo de bienvenida, link de conexión, listados de asistencia, formato de presentación, ingreso a sede CUN | Responder la evaluación de entendimiento respecto a los formatos y entregables de proyección social https://forms.gle/w1dGG9gwaEXheEWX6 | 2025-09-03 | 4 | 2025-09-02
| 15 |  |  | Anexos firmados Convenio nuevo | Cargar Cédula del representante legal, RUT de la entidad y Cámara de comercio (o Acta de posesión o documento que otorgue las facultades al representante legal para firmar convenios) del actor con el cual se firmará convenio | 2025-09-05 | 9 | 2025-09-02
| 16 |  |  | Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo y comunidad cunista - Proyecto 1 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión | 2025-09-06 | 6 | 2025-09-06
| Septiembre - Semana 6 | [5 empty] | 24
| 17 | 100 | 100 | Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios xxxxx@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Actividad #1 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable. https://drive.google.com/drive/folders/14qK-4liLDB9wPHSggaSLwWFHQAJjvOAC?usp=drive_link | 2025-09-08 | 4 | 2025-09-16
| 18 |  |  | Elaboración de contenidos - Sesión 1 y 2- Proyecto 1 | Cargar presentación en PPT de la sesión 1 y 2 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | 2025-09-09 | 10 | 2025-09-09
| 19 |  |  | Elaboración de contenidos - Sesión 3 y 4- Proyecto 1 | Cargar presentación en PPT de la sesión 3 y 4 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | 2025-09-13 | 10 | 2025-09-15
|  |  |  | Septiembre - Semana 7 |  |  | 24
| 20 | 100 | 100 | Inicio del proyecto, implementación primera sesión. El proyecto debe dar inicio a más tardar 18 de septiembre Proyecto | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | 2025-09-18 | 4 | 2025-09-18
| 21 |  |  | Elaboración de contenidos - Sesión 5 - Proyecto 1 | Cargar presentación en PPT de la sesión 5 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | 2025-09-19 | 12 | 2025-09-19
| 22 |  |  | Correo invitación sesión 2 - Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | 2025-09-20 | 2 | 2025-09-16
| 23 |  |  | Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios xxxxx@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Actividad #2 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable. https://drive.google.com/drive/folders/14qK-4liLDB9wPHSggaSLwWFHQAJjvOAC?usp=drive_link | 2025-09-20 | 6 | 2025-09-22 14:21
|  |  |  | Septiembre - Semana 8 |  |  | 24
| 24 | 100 | 100 | Elaborar la Medición de entendimiento del proyecto para revisión y aprobación Proyecto | Proyecto virtual: Cargar link del formulario de medición de entendimiento Proyecto presencial: Cargar formato en Word de medición de entendimiento Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Medición de entendimiento: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1EuSbDn-kvjdex-Vsho4hV2hTxg_eKV-C | 2025-09-23 | 5 | 2025-10-01
| 25 |  |  | Participar en la capacitación en formatos y entregables de proyección social Capacitación 3 Proyectos - Parte 2: Nota Concepto, Presupuesto, Registro fotográfico, encuesta de satisfacción, Medición de entendimiento videos testimoniales, carta de reconocimiento. | Responder la evaluación de entendimiento respecto a los formatos y entregables de proyección social https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetXuxlMADRSseWAK-f_cW-FfAiHslH3yL4SbLfJcMgMBLsTQ/viewform | 2025-09-24 | 4 | 2025-09-23
| 26 |  |  | Elaborar la Nota concepto preliminar y presupuesto del Proyecto para revisión y aprobación, con total de beneficiarios, participantes en la primera sesión o población proyectada en el plan de trabajo Proyecto | Cargar en formato Word la Nota concepto y el presupuesto en formato Excel para revisión y aprobación Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Nota concepto y presupuesto: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/12lOrF5fZ7k3rT8TQui5iTTGRQi4iK30U | 2025-09-24 | 4 | 2025-09-21
| 27 |  |  | Implementación segunda sesión Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | 2025-09-25 | 4 | 2025-09-25
| 28 |  |  | Elaboración de contenidos - Actividad 1 | Cargar presentación en PPT de la presentación de la actividad #1 Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/folders/1A2F6TLR7UJBlcaDHXikaP1hbAXgSdetv?usp=drive_link | 2025-09-26 | 5 | 2025-09-29
| 29 |  |  | Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo - Actividad #1 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión | 2025-09-27 | 2 | 2025-09-30
Octubre | Octubre - Semana 9 | [5 empty] | 24 |  | #REF!
| 30 | 100 | 100 | Correo invitación sesión 3 - Proyecto 1 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión | 2025-09-29 | 2 | 2025-09-29
| 31 |  |  | Participar en la Capacitación en formatos y entregables de proyección social - Actividad Capacitación Actividades: Acta de actividad, Presupuesto, Correo de Bienvenida, Formatos de asistencia y Registro fotográfico | Responder la evaluación de entendimiento respecto a los formatos y entregables de proyección social | 2025-10-01 | 6 | 2025-09-30
| 32 |  |  | Elaboración de contenidos - Actividad 2 | Cargar presentación en PPT de la presentación de la actividad #1 Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/folders/1A2F6TLR7UJBlcaDHXikaP1hbAXgSdetv?usp=drive_link | 2025-10-02 | 8 | 2025-10-03
| 33 |  |  | Implementación tercera sesión Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | 2025-10-02 | 8 | 2025-10-02
| Octubre - Semana 10 | [5 empty] | 24
| 34 | 100 | 100 | Implementación - Actividad #1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | 2025-10-06 | 4 | 2025-10-06
| 35 |  |  | Generar registro fotográfico y/o grabación de la actividad Actividad #1 | Actividad presencial: Cargar fotografías del desarrollo de la actividad Actividad virtual: Cargar la grabación y pantallazos del desarrollo de la actividad | 2025-10-07 | 7 | 2025-10-07
| 36 |  |  | Correo invitación sesión 4 - Proyecto 1 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión | 2025-10-08 | 3 | 2025-10-08
| 37 |  |  | Solicitar un vídeo de testimonio: De un BENEFICIARIO del Proyecto 1 | Cargar vídeos testimoniales: Un beneficiario del proyecto Nota: Grabar cada vídeo con el celular ubicado de forma horizontal. Duración máxima del vídeo 1:30 minutos Ejemplo ubicado en documentos generales: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YJKs6nlr1vlISodCUA1m3dx2MpJjtEOQ | 2025-10-08 | 3 | 2025-10-10
| 38 |  |  | Solicitar formato de consentimiento informado firmado para uso de imagen del video testimonial De un beneficiario del Proyecto 1 | Cargar el formato de consentimiento informado debidamente firmado por el participante que esta | 2025-10-09 | 3 | 2025-10-09
| 39 |  |  | Implementación cuarta sesión Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | 2025-10-10 | 4 | 2025-10-10
| Octubre - Semana 11 | [5 empty] | 24
| 40 | 100 | 100 | Correo invitación sesión 5 - Proyecto 1 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-15
| 41 |  |  | Implementación quinta sesión Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | 2025-10-16 | 4 | 2025-10-16
| 42 |  |  | Aplicar la Evaluación de satisfacción y cargar en drive el consolidado Proyecto 1 | Proyecto presencial: Cargar PDF de respuestas escaneadas de la Evaluación de satisfacción aplicada Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la Evaluación de satisfacción aplicada Link formatos ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Evaluación de satisfacción: https://drive.google.com/drive/folders/1Td1fGiV2CCUfaTX8ixniPdiRrFpj5k6D?usp=drive_link | 2025-10-16 | 4 | 2025-10-16
| 43 |  |  | Aplicar la Medición Apropiación de Conocimiento y cargar en drive el consolidado Proyecto 1 | Medición de entendimiento aplicada Proyecto presencial: Cargar PDF de respuestas escaneadas y calificadas Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la medición de entendimiento aplicada | 2025-10-16 | 5 | 2025-10-16
| 44 |  |  | Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Proyecto 1 | Proyecto presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho. | 2025-10-17 | 5 | 2025-10-16
| 45 |  |  | Generar registro fotográfico y de vídeo de las sesiones del proyecto Proyecto 1 | Proyecto presencial: Cargar fotografías por cada sesión del proyecto Proyecto virtual: Cargar pantallazos y la grabación de cada sesión del proyecto | 2025-10-18 | 5 | 2025-10-17
|  |  |  | Octubre - Semana 12 |  |  | 15
| 46 | 100 | 100 | Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo - Actividad #2 | Cargar el formato de consentimiento informado debidamente firmado por el participante que esta | 2025-10-20 | 2 | 2025-10-16
| 47 |  |  | Elaboración de contenidos - Actividad 3 | Cargar presentación en PPT de la presentación de la actividad #1 Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/folders/1A2F6TLR7UJBlcaDHXikaP1hbAXgSdetv?usp=drive_link | 2025-10-22 | 2 | 2025-10-14
| 48 |  |  | Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios maria_lopezr@cun.edu.co, proyeccion_social@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Actividad #3 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable. - Link de formulario: https://forms.gle/fWBhN7Ttu7YBM1UL8 - Link carpeta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iEOBvCzYkdliL2H4d7TrZAkcIH2dLl8B | 2025-10-22 | 2 | 2025-10-24
| 49 |  |  | Implementación - Actividad #2 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | 2025-10-23 | 4 | 2025-10-23
| 50 |  |  | Generar registro fotográfico y/o grabación de la actividad Actividad #2 | Actividad presencial: Cargar fotografías del desarrollo de la actividad Actividad virtual: Cargar la grabación y pantallazos del desarrollo de la actividad | 2025-10-25 | 5 | 2025-10-25
| Octubre - Semana 13 | [5 empty] | 24
| 51 | 100 | 100 | Minuta de convenio firmada por parte del actor externo | Cargar PDF del convenio firmado por el actor externo | 2025-10-30 | 2 | 2025-10-30
| 52 |  |  | Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios maria_lopezr@cun.edu.co, proyeccion_social@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Actividad 4 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable. https://drive.google.com/drive/folders/1OnWzrqYUTmG42cijuh3A5NfiTxR73x5B?usp=drive_link | 2025-10-30 | 2 | 2025-10-24
| 53 |  |  | Solicitar formato de consentimiento informado firmado para uso de imagen del video testimonial | Cargar el formato de consentimiento informado debidamente firmado por el participante que esta | 2025-10-31 | 2 | 2025-10-31
| 54 |  |  | Solicitar vídeos de testimonios: Del aliado | Cargar vídeos testimoniales: Un aliado del proyecto Nota: Grabar cada vídeo con el celular ubicado de forma horizontal. Duración máxima del vídeo 1:30 minutos Ejemplo ubicado en documentos generales: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YJKs6nlr1vlISodCUA1m3dx2MpJjtEOQ | 2025-10-31 | 2 | 2025-10-30
| 55 |  |  | Elaboración de contenidos - Actividad 4 | Cargar presentación en PPT de la presentación de la actividad #1 Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/folders/1A2F6TLR7UJBlcaDHXikaP1hbAXgSdetv?usp=drive_link | 2025-11-01 | 16 | 2025-11-10
| Noviembre - Semana 14 | [5 empty] | 24
| 56 | 100 | 100 | Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo y comunidad cunista - Actividad 3 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-04
| 57 |  |  | Solicitar la Carta de reconocimiento del proyecto firmada por parte del Actor externo Proyecto y actividades | Cargar PDF Carta de reconocimiento firmada por parte del actor externo Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Carta de reconocimiento actor externo: https://drive.google.com/drive/folders/13Rikz2AJtOXIOJzt1sG8MGAUYkHkr3mr?usp=drive_link | 2025-11-04 | 5 | 2025-11-04
| 58 |  |  | Implementación - Actividad #3 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | 2025-11-05 | 4 | 2025-11-05
| 59 |  |  | Generar registro fotográfico y/o grabación de la actividad Actividad #3 | Actividad presencial: Cargar fotografías del desarrollo de la actividad Actividad virtual: Cargar la grabación y pantallazos del desarrollo de la actividad | 2025-11-06 | 5 | 2025-11-10
| 59 |  |  | Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Actividad 1 | Actividad presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho. | 2025-11-07 | 8 | 2025-11-10
| Noviembre - Semana 15 | [5 empty] | 24
| 60 | 100 | 100 | Entrega de Acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y presupuesto en Excel, con total de beneficiarios reportado en la planilla SNIES Actividad #1 | Cargar en formato Word del acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y el presupuesto en formato Excel, Link ejemplo de acta de actividad y presupuesto ubicado en la carpeta Documentos Generales: https://drive.google.com/drive/folders/1vs6E91cl6LcXLw8yY6jQ_Jn1mxzsDxBc?usp=drive_link | 2025-11-10 | 5 | 2025-11-24
| 61 |  |  | Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo y comunidad cunista - Actividad 4 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión | 2025-11-11 | 2 | 2025-11-11
| 62 |  |  | Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Actividad #1 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de la actividad remitida por la Coordinación de Proyección Social (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia. Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1brOzvgm6dBZq8OXVNiwxpOofTEraF8no | 2025-11-11 | 5 | 2025-11-11
| 63 |  |  | Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Actividad 2 | Actividad presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho. | 2025-11-12 | 2 | 2025-11-12
| 64 |  |  | Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Actividad #2 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de la actividad remitida por la Coordinación de Proyección Social (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia. Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1brOzvgm6dBZq8OXVNiwxpOofTEraF8no | 2025-11-12 | 6 | 2025-11-12
| 65 |  |  | Implementación - Actividad #4 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | 2025-11-13 | 4 | 2025-11-13
| Noviembre - Semana 16 | [5 empty] | 24
| 66 | 100 | 100 | Generar registro fotográfico y/o grabación de la actividad Actividad #4 | Actividad presencial: Cargar fotografías del desarrollo de la actividad Actividad virtual: Cargar la grabación y pantallazos del desarrollo de la actividad | 2025-11-18 | 4 | 2025-11-14
| 67 |  |  | Entrega de Acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y presupuesto en Excel, con total de beneficiarios reportado en la planilla SNIES Actividad #2 | Cargar en formato Word del acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y el presupuesto en formato Excel, Link ejemplo de acta de actividad y presupuesto ubicado en la carpeta Documentos Generales: https://drive.google.com/drive/folders/1vs6E91cl6LcXLw8yY6jQ_Jn1mxzsDxBc?usp=drive_link | 2025-11-19 | 6 | 2025-11-24
| 68 |  |  | Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Actividad 3 | Actividad presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho. | 2025-11-19 | 2 | 2025-11-19
| 69 |  |  | Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Actividad #3 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de la actividad remitida por la Coordinación de Proyección Social (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia. Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1brOzvgm6dBZq8OXVNiwxpOofTEraF8no | 2025-11-20 | 9 | 2025-11-20
| 70 |  |  | Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Actividad 4 | Actividad presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho. | 2025-11-22 | 3 | 2025-11-22
| Noviembre - Semana 17 | [5 empty] | 24
| 71 | 100 | 100 | Entrega de Acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y presupuesto en Excel, con total de beneficiarios reportado en la planilla SNIES Actividad #3 | Cargar en formato Word del acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y el presupuesto en formato Excel, Link ejemplo de acta de actividad y presupuesto ubicado en la carpeta Documentos Generales: https://drive.google.com/drive/folders/1vs6E91cl6LcXLw8yY6jQ_Jn1mxzsDxBc?usp=drive_link | 2025-11-24 | 6 | 2025-11-24
| 72 |  |  | Entrega de Acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y presupuesto en Excel, con total de beneficiarios reportado en la planilla SNIES Actividad #4 | Cargar en formato Word del acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y el presupuesto en formato Excel, Link ejemplo de acta de actividad y presupuesto ubicado en la carpeta Documentos Generales: https://drive.google.com/drive/folders/1vs6E91cl6LcXLw8yY6jQ_Jn1mxzsDxBc?usp=drive_link | 2025-11-25 | 6 | 2025-11-25
| 73 |  |  | Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Actividad #4 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de la actividad remitida por la Coordinación de Proyección Social (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia. Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1brOzvgm6dBZq8OXVNiwxpOofTEraF8no | 2025-11-26 | 8 | 2025-11-24
| 74 |  |  | Diligenciar el formato de consentimiento informado firmado para uso de imagen del video testimonial | Cargar el formato de consentimiento informado debidamente firmado por el participante que esta | 2025-11-27 | 2 | 2025-11-27
| 75 |  |  | Generar vídeo de testimonio Docente con relación a su experiencia como docente de proyección social | Cargar vídeos testimoniales: Docente del proyecto Nota: Grabar cada vídeo con el celular ubicado de forma horizontal. Duración máxima del vídeo 1:30 minutos Ejemplo ubicado en documentos generales: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YJKs6nlr1vlISodCUA1m3dx2MpJjtEOQ | 2025-11-28 | 2 | 2025-11-28

## Listado de desplegables
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA | Entregable | Descripción
| Participar en la Socialización de Lineamientos de Proyección Social | Responder la evaluación de entendimiento respecto a la Socialización de Lineamientos de Proyección Social y cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario Link evaluación: https://forms.gle/f3QRKygfrKtrQiFG9
| Diligenciar formulario de Compromiso docente | Responder formulario de compromiso docente y cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario. Link: https://forms.gle/BabTQRx7QQzSLsiS8
| Lectura y evaluación de la Política de Proyección Social | Responder la evaluación de entendimiento respecto a la Política de Proyección Social y Cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario. https://forms.gle/NERgUvcBqoT7j1Bw8
| Participar en la Capacitación en formatos y entregables de proyección social Capacitación 1: Socialización Indicadores, Política de Proyección Social Mapeo de actores, Acta de reunión, Plan de trabajo, Practicas. | Responder la evaluación de entendimiento respecto a los formatos y entregables de proyección social y Cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario. https://forms.gle/iU9TB3rw6X6Lfoki9
| Participar en la Capacitación en formatos y entregables de proyección social - Actividad Capacitación 2 Proyectos parte 1: Solicitud de pieza, formulario de inscripción, Correo de bienvenida, listados de asistencia, medición de entendimiento, nota cocepto y presupuesto. | Responder la evaluación de entendimiento respecto a los formatos y entregables de proyección social y Cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario. https://forms.gle/GS1yZZNbnRvBrneX6
| Participar en la capacitación en formatos y entregables de proyección social - Proyecto Capacitación 3 proyectos parte 2: Nota Concepto, Presupuesto, Registro fotográfico, encuesta de satisfacción, videos testimoniales, carta de reconocimiento. | Responder la evaluación de entendimiento respecto a los formatos y entregables de proyección socia y Cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario. l https://forms.gle/wArTThjuhuhNW2MU6
| Participar en la Capacitación en formatos y entregables de proyección social - Actividad Capacitación 4 Actividades: Acta de actividad, Presupuesto, Correo de Bienvenida, Formatos de asistencia y Registro fotográfico | Responder la evaluación de entendimiento respecto a los formatos y entregables de proyección social y Cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario.
| Elaborar el plan de trabajo de acuerdo con los indicadores asignados | Diligenciar formulario del plan de trabajo 2025A y Cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario. https://forms.gle/1urJUFg1ZDrK9Fag6
| Realizar la reunión con el actor externo de acuerdo con el formato de Acta de reunión con actores externos | Cargar PDF del Acta de reunión firmada por actor externo y docente de proyección social, y fotografías (pantallazos o link de la grabación de la reunión) Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Acta de reunión proyectos: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1O-Hq47gfuRRsag-5gBITaVaXG_FC0KLq
CONVENIOS | Entregable | Descripción
| Identificación y relacionamiento de actores externos para firma de nuevo convenio | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente
| Contacto y relacionamiento con dos aliados de proyección social para dinamizar convenios previamente firmados | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente
| Diligenciar el Mapeo de Actores indicando los dos actores de los dos convenios de proyección social que se van a dinamizar | Diligenciar link formulario Mapeo de Actores y Cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario. https://forms.gle/4ijbS1U2GMBy87ZD9
| Anexos firmados Convenio nuevo | Cargar Cédula del representante legal, RUT de la entidad y Cámara de comercio (o Acta de posesión o documento que otorgue las facultades al representante legal para firmar convenios) del actor con el cual se firmará convenio
| Minuta de convenio firmada por parte del actor externo | Cargar PDF del convenio firmado por el actor externo
| Solicitar la Carta de reconocimiento firmada por parte de aliado 1 | Cargar PDF Carta de reconocimiento firmada por parte del actor externo Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Carta de reconocimiento actor externo: https://drive.google.com/drive/folders/13Rikz2AJtOXIOJzt1sG8MGAUYkHkr3mr?usp=drive_link
| Solicitar la Carta de reconocimiento firmada por parte de aliado 2 | Cargar PDF Carta de reconocimiento firmada por parte del actor externo Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Carta de reconocimiento actor externo: https://drive.google.com/drive/folders/13Rikz2AJtOXIOJzt1sG8MGAUYkHkr3mr?usp=drive_link
| Solicitar formato de consentimiento informado firmado para uso de imagen del video testimonial aliado 1 | Cargar el formato de consentimiento informado debidamente firmado por el participante que esta
| Solicitar vídeo de testimonio: Del aliado 1 | Cargar vídeos testimoniales: Un aliado del proyecto Nota: Grabar cada vídeo con el celular ubicado de forma horizontal. Duración máxima del vídeo 1:30 minutos Ejemplo ubicado en documentos generales: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YJKs6nlr1vlISodCUA1m3dx2MpJjtEOQ
| Solicitar formato de consentimiento informado firmado para uso de imagen del video testimonial aliado 2 | Cargar el formato de consentimiento informado debidamente firmado por el participante que esta
| Solicitar vídeo de testimonio: Del aliado 2 | Cargar vídeos testimoniales: Un aliado del proyecto Nota: Grabar cada vídeo con el celular ubicado de forma horizontal. Duración máxima del vídeo 1:30 minutos Ejemplo ubicado en documentos generales: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YJKs6nlr1vlISodCUA1m3dx2MpJjtEOQ
| Solicitar formato de consentimiento informado firmado para uso de imagen del video testimonial beneficiario 1 | Cargar el formato de consentimiento informado debidamente firmado por el participante que esta
| Solicitar vídeo de testimonio: De beneficiario 1 | Cargar vídeos testimoniales: Un beneficiario del proyecto Nota: Grabar cada vídeo con el celular ubicado de forma horizontal. Duración máxima del vídeo 1:30 minutos Ejemplo ubicado en documentos generales: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YJKs6nlr1vlISodCUA1m3dx2MpJjtEOQ
| Solicitar formato de consentimiento informado firmado para uso de imagen del video testimonial beneficiario 2 | Cargar el formato de consentimiento informado debidamente firmado por el participante que esta
| Solicitar vídeo de testimonio: De beneficiario 2 | Cargar vídeos testimoniales: Un beneficiario del proyecto Nota: Grabar cada vídeo con el celular ubicado de forma horizontal. Duración máxima del vídeo 1:30 minutos Ejemplo ubicado en documentos generales: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YJKs6nlr1vlISodCUA1m3dx2MpJjtEOQ
PROYECTOS | PROYECTO #1 |  | PROYECTO #2 |  | PROYECTO #3 |  | PROYECTO #4
| Entregable | Descripción | Entregable | Descripción | Entregable | Descripción | Entregable | Descripción
| Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios maria_lopezr@cun.edu.co, proyeccion_social@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Proyecto 1 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable y cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario.. - Link de formulario: https://forms.gle/fWBhN7Ttu7YBM1UL8 - Link carpeta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iEOBvCzYkdliL2H4d7TrZAkcIH2dLl8B | Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios maria_lopezr@cun.edu.co, proyeccion_social@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Proyecto 2 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable y cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario.. - Link de formulario: https://forms.gle/fWBhN7Ttu7YBM1UL8 - Link carpeta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iEOBvCzYkdliL2H4d7TrZAkcIH2dLl8B | Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios maria_lopezr@cun.edu.co, proyeccion_social@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Proyecto 3 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable y cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario.. - Link de formulario: https://forms.gle/fWBhN7Ttu7YBM1UL8 - Link carpeta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iEOBvCzYkdliL2H4d7TrZAkcIH2dLl8B | Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios maria_lopezr@cun.edu.co, proyeccion_social@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Proyecto 4 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable y cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario.. - Link de formulario: https://forms.gle/fWBhN7Ttu7YBM1UL8 - Link carpeta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iEOBvCzYkdliL2H4d7TrZAkcIH2dLl8B
| Elaborar la Medición de entendimiento del proyecto para revisión y aprobación Proyecto 1 | Proyecto virtual: Cargar link del formulario de medición de entendimiento Proyecto presencial: Cargar formato en Word de medición de entendimiento Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Medición de entendimiento: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1EuSbDn-kvjdex-Vsho4hV2hTxg_eKV-C | Elaborar la Medición de entendimiento del proyecto para revisión y aprobación Proyecto 2 | Proyecto virtual: Cargar link del formulario de medición de entendimiento Proyecto presencial: Cargar formato en Word de medición de entendimiento Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Medición de entendimiento: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1EuSbDn-kvjdex-Vsho4hV2hTxg_eKV-C | Elaborar la Medición de entendimiento del proyecto para revisión y aprobación Proyecto 3 | Proyecto virtual: Cargar link del formulario de medición de entendimiento Proyecto presencial: Cargar formato en Word de medición de entendimiento Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Medición de entendimiento: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1EuSbDn-kvjdex-Vsho4hV2hTxg_eKV-C | Elaborar la Medición de entendimiento del proyecto para revisión y aprobación Proyecto 4 | Proyecto virtual: Cargar link del formulario de medición de entendimiento Proyecto presencial: Cargar formato en Word de medición de entendimiento Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Medición de entendimiento: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1EuSbDn-kvjdex-Vsho4hV2hTxg_eKV-C
| Elaborar la Evaluación de satisfacción para revisión y aprobación Proyecto 1 | Proyecto presencial: Imprimir formato en Word con preguntas de Evaluación de satisfacción Proyecto virtual: Duplicar el formulario de Google forms con preguntas de Evaluación de satisfacción Link formatos ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Evaluación de satisfacción: https://drive.google.com/drive/folders/1ZKZXUHSSjABD_igmbHl6CluGLmMPah3a?usp=drive_link | Elaborar la Evaluación de satisfacción para revisión y aprobación Proyecto 2 | Proyecto presencial: Imprimir formato en Word con preguntas de Evaluación de satisfacción Proyecto virtual: Duplicar el formulario de Google forms con preguntas de Evaluación de satisfacción Link formatos ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Evaluación de satisfacción: https://drive.google.com/drive/folders/1ZKZXUHSSjABD_igmbHl6CluGLmMPah3a?usp=drive_link | Elaborar la Evaluación de satisfacción para revisión y aprobación Proyecto 3 | Proyecto presencial: Imprimir formato en Word con preguntas de Evaluación de satisfacción Proyecto virtual: Duplicar el formulario de Google forms con preguntas de Evaluación de satisfacción Link formatos ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Evaluación de satisfacción: https://drive.google.com/drive/folders/1ZKZXUHSSjABD_igmbHl6CluGLmMPah3a?usp=drive_link | Elaborar la Evaluación de satisfacción para revisión y aprobación Proyecto 4 | Proyecto presencial: Imprimir formato en Word con preguntas de Evaluación de satisfacción Proyecto virtual: Duplicar el formulario de Google forms con preguntas de Evaluación de satisfacción Link formatos ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Evaluación de satisfacción: https://drive.google.com/drive/folders/1ZKZXUHSSjABD_igmbHl6CluGLmMPah3a?usp=drive_link
| Elaboración de contenidos - Sesión 1- Proyecto1 | Cargar presentación en PPT de la sesión 1 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 1- Proyecto 2 | Cargar presentación en PPT de la sesión 1 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 1- Proyecto 3 | Cargar presentación en PPT de la sesión 1 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 1- Proyecto 4 | Cargar presentación en PPT de la sesión 1 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0
| Elaboración de contenidos - Sesión 2- Proyecto1 | Cargar presentación en PPT de la sesión 2 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 2- Proyecto 2 | Cargar presentación en PPT de la sesión 2 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 2- Proyecto 3 | Cargar presentación en PPT de la sesión 2 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 2- Proyecto 4 | Cargar presentación en PPT de la sesión 2 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0
| Elaboración de contenidos - Sesión 3- Proyecto1 | Cargar presentación en PPT de la sesión 3 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 3- Proyecto 2 | Cargar presentación en PPT de la sesión 3 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 3- Proyecto 3 | Cargar presentación en PPT de la sesión 3 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 3- Proyecto 4 | Cargar presentación en PPT de la sesión 3 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0
| Elaboración de contenidos - Sesión 4- Proyecto1 | Cargar presentación en PPT de la sesión 4 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 4- Proyecto 2 | Cargar presentación en PPT de la sesión 4 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 4- Proyecto 3 | Cargar presentación en PPT de la sesión 4 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 4- Proyecto 4 | Cargar presentación en PPT de la sesión 4 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0
| Elaboración de contenidos - Sesión 5- Proyecto1 | Cargar presentación en PPT de la sesión 5del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 5- Proyecto 2 | Cargar presentación en PPT de la sesión 5del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 5- Proyecto 3 | Cargar presentación en PPT de la sesión 5del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 5- Proyecto 4 | Cargar presentación en PPT de la sesión 5del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0
| Elaboración de contenidos - Sesión 6- Proyecto1 | Cargar presentación en PPT de la sesión 6 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 6- Proyecto 2 | Cargar presentación en PPT de la sesión 6 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 6- Proyecto 3 | Cargar presentación en PPT de la sesión 6 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 6- Proyecto 4 | Cargar presentación en PPT de la sesión 6 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0
| Elaboración de contenidos - Sesión 7- Proyecto1 | Cargar presentación en PPT de la sesión 7 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 7- Proyecto 2 | Cargar presentación en PPT de la sesión 7 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 7- Proyecto 3 | Cargar presentación en PPT de la sesión 7 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 7- Proyecto 4 | Cargar presentación en PPT de la sesión 7 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0
| Elaboración de contenidos - Sesión 8- Proyecto1 | Cargar presentación en PPT de la sesión 8 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 8- Proyecto 2 | Cargar presentación en PPT de la sesión 8 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 8- Proyecto 3 | Cargar presentación en PPT de la sesión 8 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 8- Proyecto 4 | Cargar presentación en PPT de la sesión 8 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0
| Elaboración de contenidos - Sesión 9- Proyecto1 | Cargar presentación en PPT de la sesión 9 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 9- Proyecto 2 | Cargar presentación en PPT de la sesión 9 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 9- Proyecto 3 | Cargar presentación en PPT de la sesión 9 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 9- Proyecto 4 | Cargar presentación en PPT de la sesión 9 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0
| Elaboración de contenidos - Sesión 10- Proyecto1 | Cargar presentación en PPT de la sesión 10 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 10- Proyecto 2 | Cargar presentación en PPT de la sesión 10 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 10- Proyecto3 | Cargar presentación en PPT de la sesión 10 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Sesión 10- Proyecto 4 | Cargar presentación en PPT de la sesión 10 del proyecto. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0
| Elaborar la Nota concepto preliminar y presupuesto del Proyecto para revisión y aprobación, con total de beneficiarios, participantes en la primera sesión o población proyectada en el plan de trabajo Proyecto 1 | Cargar en formato Word la Nota concepto y el presupuesto en formato Excel para revisión y aprobación Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Nota concepto y presupuesto: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/12lOrF5fZ7k3rT8TQui5iTTGRQi4iK30U | Elaborar la Nota concepto preliminar y presupuesto del Proyecto para revisión y aprobación, con total de beneficiarios, participantes en la primera sesión o población proyectada en el plan de trabajo Proyecto 2 | Cargar en link de formato Word la Nota concepto y el presupuesto en formato Excel para revisión y aprobación Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Nota concepto y presupuesto: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/12lOrF5fZ7k3rT8TQui5iTTGRQi4iK30U | Elaborar la Nota concepto preliminar y presupuesto del Proyecto para revisión y aprobación, con total de beneficiarios, participantes en la primera sesión o población proyectada en el plan de trabajo Proyecto 3 | Cargar en formato Word la Nota concepto y el presupuesto en formato Excel para revisión y aprobación Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Nota concepto y presupuesto: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/12lOrF5fZ7k3rT8TQui5iTTGRQi4iK30U | Elaborar la Nota concepto preliminar y presupuesto del Proyecto para revisión y aprobación, con total de beneficiarios, participantes en la primera sesión o población proyectada en el plan de trabajo Proyecto 4 | Cargar en formato Word la Nota concepto y el presupuesto en formato Excel para revisión y aprobación Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Nota concepto y presupuesto: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/12lOrF5fZ7k3rT8TQui5iTTGRQi4iK30U
| Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo - Proyecto 1 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión | Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo - Proyecto 2 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión | Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo - Proyecto 3 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión | Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo - Proyecto 4 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión
| Inicio del proyecto, implementación primera sesión. Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Inicio del proyecto, implementación primera sesión. Proyecto 2 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Inicio del proyecto, implementación primera sesión. Proyecto 3 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Inicio del proyecto, implementación primera sesión. Proyecto 4 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente
| Correo invitación sesión 2 - Proyecto 1 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 2 - Proyecto 2 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 2 - Proyecto 3 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 2 - Proyecto 4 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo
| Implementación segunda sesión Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación segunda sesión Proyecto 2 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación segunda sesión Proyecto 3 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación segunda sesión Proyecto 4 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente
| Correo invitación sesión 3 - Proyecto 1 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 3 - Proyecto 2 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 3 - Proyecto 3 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 3 - Proyecto 4 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo
| Implementación tercera sesión Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación tercera sesión Proyecto 2 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación tercera sesión Proyecto 3 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación tercera sesión Proyecto 4 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente
| Correo invitación sesión 4 - Proyecto 1 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 4 - Proyecto 2 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 4 - Proyecto 3 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 4 - Proyecto 4 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo
| Implementación cuarta sesión Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación cuarta sesión Proyecto 2 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación cuarta sesión Proyecto 3 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación cuarta sesión Proyecto 4 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente
| Correo invitación sesión 5 - Proyecto 1 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 5 - Proyecto 2 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 5 - Proyecto 3 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 5 - Proyecto 4 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo
| Implementación quinta sesión Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación quinta sesión Proyecto 2 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación quinta sesión Proyecto 3 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación quinta sesión Proyecto 4 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente
| Correo invitación sesión 6 - Proyecto 1 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 6 - Proyecto 2 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 6 - Proyecto 3 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 6 - Proyecto 4 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo
| Implementación sexta sesión Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación sexta sesión Proyecto 2 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación sexta sesión Proyecto 3 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación sexta sesión Proyecto 4 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente
| Correo invitación sesión 7 - Proyecto 1 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 7 - Proyecto 2 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 7 - Proyecto 1 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 7 - Proyecto 4 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo
| Implementación septima sesión Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación septima sesión Proyecto 2 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación septima sesión Proyecto 3 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación septima sesión Proyecto 4 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente
| Correo invitación sesión 8 - Proyecto 1 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 8 - Proyecto 2 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 8 - Proyecto 3 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 8 - Proyecto 4 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo
| Implementación octava sesión Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación octava sesión Proyecto 2 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación octava sesión Proyecto 3 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación octava sesión Proyecto 4 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente
| Correo invitación sesión 9 - Proyecto 1 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 9 - Proyecto 2 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 9 - Proyecto 3 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 9 - Proyecto 4 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo
| Implementación novena sesión Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación novena sesión Proyecto 2 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación novena sesión Proyecto 3 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación novena sesión Proyecto 4 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente
| Correo invitación sesión 10 - Proyecto 1 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 10 - Proyecto 2 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 10 - Proyecto 3 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo | Correo invitación sesión 10 - Proyecto 4 | Enviar a los participantes inscritos la grabación y/o presentación de la sesión junto con la invitación a la siguiente sesión y y cargar una captura de pantalla del envio del correo
| Implementación decima sesión Proyecto 1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación decima sesión Proyecto 2 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación decima sesión Proyecto 3 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación decima sesión Proyecto 4 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente
| Aplicar la Evaluación de satisfacción y cargar en drive el consolidado Proyecto 1 | Proyecto presencial: Cargar PDF de respuestas escaneadas de la Evaluación de satisfacción aplicada Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la Evaluación de satisfacción aplicada Link formatos ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Evaluación de satisfacción: https://drive.google.com/drive/folders/1Td1fGiV2CCUfaTX8ixniPdiRrFpj5k6D?usp=drive_link | Aplicar la Evaluación de satisfacción y cargar en drive el consolidado Proyecto 2 | Proyecto presencial: Cargar PDF de respuestas escaneadas de la Evaluación de satisfacción aplicada Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la Evaluación de satisfacción aplicada Link formatos ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Evaluación de satisfacción: https://drive.google.com/drive/folders/1Td1fGiV2CCUfaTX8ixniPdiRrFpj5k6D?usp=drive_link | Aplicar la Evaluación de satisfacción y cargar en drive el consolidado Proyecto 3 | Proyecto presencial: Cargar PDF de respuestas escaneadas de la Evaluación de satisfacción aplicada Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la Evaluación de satisfacción aplicada Link formatos ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Evaluación de satisfacción: https://drive.google.com/drive/folders/1Td1fGiV2CCUfaTX8ixniPdiRrFpj5k6D?usp=drive_link | Aplicar la Evaluación de satisfacción y cargar en drive el consolidado Proyecto 4 | Proyecto presencial: Cargar PDF de respuestas escaneadas de la Evaluación de satisfacción aplicada Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la Evaluación de satisfacción aplicada Link formatos ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Evaluación de satisfacción: https://drive.google.com/drive/folders/1Td1fGiV2CCUfaTX8ixniPdiRrFpj5k6D?usp=drive_link
| Aplicar la Medición Apropiación de Conocimiento y cargar en drive el consolidado Proyecto 1 | Medición de entendimiento aplicada Proyecto presencial: Cargar PDF de respuestas escaneadas y calificadas Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la medición de entendimiento aplicada | Aplicar la Medición Apropiación de Conocimiento y cargar en drive el consolidado Proyecto 2 | Medición de entendimiento aplicada Proyecto presencial: Cargar PDF de respuestas escaneadas y calificadas Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la medición de entendimiento aplicada | Aplicar la Medición Apropiación de Conocimiento y cargar en drive el consolidado Proyecto 3 | Medición de entendimiento aplicada Proyecto presencial: Cargar PDF de respuestas escaneadas y calificadas Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la medición de entendimiento aplicada | Aplicar la Medición Apropiación de Conocimiento y cargar en drive el consolidado Proyecto 4 | Medición de entendimiento aplicada Proyecto presencial: Cargar PDF de respuestas escaneadas y calificadas Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la medición de entendimiento aplicada
| Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Proyecto 1 | Proyecto presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho. | Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Proyecto 2 | Proyecto presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho. | Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Proyecto 3 | Proyecto presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho. | Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Proyecto 4 | Proyecto presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Proyecto virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho.
| Generar registro fotográfico y de vídeo de las sesiones del proyecto Proyecto 1 | Proyecto presencial: Cargar fotografías por cada sesión del proyecto Proyecto virtual: Cargar pantallazos y la grabación de cada sesión del proyecto | Generar registro fotográfico y de vídeo de las sesiones del proyecto Proyecto 2 | Proyecto presencial: Cargar fotografías por cada sesión del proyecto Proyecto virtual: Cargar pantallazos y la grabación de cada sesión del proyecto | Generar registro fotográfico y de vídeo de las sesiones del proyecto Proyecto 3 | Proyecto presencial: Cargar fotografías por cada sesión del proyecto Proyecto virtual: Cargar pantallazos y la grabación de cada sesión del proyecto | Generar registro fotográfico y de vídeo de las sesiones del proyecto Proyecto 4 | Proyecto presencial: Cargar fotografías por cada sesión del proyecto Proyecto virtual: Cargar pantallazos y la grabación de cada sesión del proyecto
| Garantizar la Nota concepto del proyecto firmada por docente y actor externo Proyecto 1 | Cargar PDF Nota concepto del proyecto firmada por docente y actor externo | Garantizar la Nota concepto del proyecto firmada por docente y actor externo Proyecto 2 | Cargar PDF Nota concepto del proyecto firmada por docente y actor externo | Garantizar la Nota concepto del proyecto firmada por docente y actor externo Proyecto 3 | Cargar PDF Nota concepto del proyecto firmada por docente y actor externo | Garantizar la Nota concepto del proyecto firmada por docente y actor externo Proyecto 4 | Cargar PDF Nota concepto del proyecto firmada por docente y actor externo
| Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Proyecto #1 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de cada sesión del proyecto (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia y cruce de asistencias para determinar quienes cumplen el requisito de participación para certificarse Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HGFPCEiqq_Rnp4OqK3u8NrQbcwy3kLSZ | Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Proyecto #2 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de cada sesión del proyecto (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia y cruce de asistencias para determinar quienes cumplen el requisito de participación para certificarse Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HGFPCEiqq_Rnp4OqK3u8NrQbcwy3kLSZ | Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Proyecto #3 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de cada sesión del proyecto (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia y cruce de asistencias para determinar quienes cumplen el requisito de participación para certificarse Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HGFPCEiqq_Rnp4OqK3u8NrQbcwy3kLSZ | Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Proyecto 4 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de cada sesión del proyecto (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia y cruce de asistencias para determinar quienes cumplen el requisito de participación para certificarse Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HGFPCEiqq_Rnp4OqK3u8NrQbcwy3kLSZ
ACTIVIDADES | ACTIVIDAD 1 |  | ACTIVIDAD 2 |  | ACTIVIDAD 3 |  | ACTIVIDAD 4 |  | ACTIVIDAD 5 |  | ACTIVIDAD 6 |  | ACTIVIDAD 7
| ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN
| Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios maria_lopezr@cun.edu.co, proyeccion_social@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Actividad #1 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable y cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario.. - Link de formulario: https://forms.gle/fWBhN7Ttu7YBM1UL8 - Link carpeta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iEOBvCzYkdliL2H4d7TrZAkcIH2dLl8B | Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios maria_lopezr@cun.edu.co, proyeccion_social@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Actividad #2 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable y cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario.. - Link de formulario: https://forms.gle/fWBhN7Ttu7YBM1UL8 - Link carpeta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iEOBvCzYkdliL2H4d7TrZAkcIH2dLl8B | Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios maria_lopezr@cun.edu.co, proyeccion_social@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Actividad #3 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable y cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario.. - Link de formulario: https://forms.gle/fWBhN7Ttu7YBM1UL8 - Link carpeta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iEOBvCzYkdliL2H4d7TrZAkcIH2dLl8B | Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios maria_lopezr@cun.edu.co, proyeccion_social@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Actividad #4 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable y cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario.. - Link de formulario: https://forms.gle/fWBhN7Ttu7YBM1UL8 - Link carpeta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iEOBvCzYkdliL2H4d7TrZAkcIH2dLl8B | Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios maria_lopezr@cun.edu.co, proyeccion_social@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Actividad #5 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable y cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario.. - Link de formulario: https://forms.gle/fWBhN7Ttu7YBM1UL8 - Link carpeta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iEOBvCzYkdliL2H4d7TrZAkcIH2dLl8B | Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios maria_lopezr@cun.edu.co, proyeccion_social@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Actividad #6 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable y cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario.. - Link de formulario: https://forms.gle/fWBhN7Ttu7YBM1UL8 - Link carpeta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iEOBvCzYkdliL2H4d7TrZAkcIH2dLl8B | Diligenciar el link Solicitud de pieza comunicacional, el cual a su vez, debe incluir el link del formulario de inscripción en editable para los usuarios maria_lopezr@cun.edu.co, proyeccion_social@cun.edu.co y liliana_villamizar@cun.edu.co Actividad #7 | Diligenciar formulario de solicitud de pieza comunicacional, el cual contiene a su vez, el link del formulario de inscripción en editable y cargar una captura de pantalla del diligenciamiento de formulario.. - Link de formulario: https://forms.gle/fWBhN7Ttu7YBM1UL8 - Link carpeta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iEOBvCzYkdliL2H4d7TrZAkcIH2dLl8B
| Elaboración de contenidos - Actividad #1 | Cargar presentación en PPT. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Actividad #2 | Cargar presentación en PPT. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Actividad #3 | Cargar presentación en PPT. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Actividad #4 | Cargar presentación en PPT. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Actividad #5 | Cargar presentación en PPT. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Actividad #6 | Cargar presentación en PPT. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0 | Elaboración de contenidos - Actividad #7 | Cargar presentación en PPT. Usar formato de Proyección Social https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10mZf0XSY6egfcaL3GVlAZutC3Yxmlya0
| Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo - Actividad #1 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión | Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo - Actividad #2 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión | Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo - Actividad #3 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión | Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo - Actividad #4 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión | Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo - Actividad #5 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión | Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo - Actividad #6 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión | Difusión de la pieza comunicacional - Correo enviado al actor externo - Actividad #7 | Cargar pieza comunicacional y enviar correo con la pieza comunicacional al actor externo para difusión
| Implementación - Actividad #1 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación - Actividad #2 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación - Actividad #3 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación - Actividad #4 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación - Actividad #5 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación - Actividad #6 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente | Implementación - Actividad #7 | Esta tarea no implica realizar cargue en la carpeta de gestión documental docente
| Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Actividad 1 | Actividad presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho. | Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Actividad 2 | Actividad presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho. | Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Actividad 3 | Actividad presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho. | Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Actividad 4 | Actividad presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho. | Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Actividad 5 | Actividad presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho. | Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Actividad 6 | Actividad presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho. | Aplicar y cargar los formatos de listados de asistencia Actividad 7 | Actividad presencial: Cargar PDF de los listados de asistencia escaneados (diligenciados por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel formulario de respuestas de la asistencia de cada sesión - (diligenciados por parte de los participantes) NOTA: Solo está permitido hacer uso de los formatos establecidos por el área, en el caso de iniciativas presenciales la planilla de asistencia en PDF cargada en la carpeta documentos generales y para actividades virtuales unicamente el formulario generado por el área a través del aplicativo Zoho.
| Entrega de Acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y presupuesto en Excel, con total de beneficiarios reportado en la planilla SNIES Actividad #1 | Cargar en formato Word del acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y el presupuesto en formato Excel, Link ejemplo de acta de actividad y presupuesto ubicado en la carpeta Documentos Generales: https://drive.google.com/drive/folders/1vs6E91cl6LcXLw8yY6jQ_Jn1mxzsDxBc?usp=drive_link | Entrega de Acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y presupuesto en Excel, con total de beneficiarios reportado en la planilla SNIES Actividad #2 | Cargar en formato Word del acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y el presupuesto en formato Excel, Link ejemplo de acta de actividad y presupuesto ubicado en la carpeta Documentos Generales: https://drive.google.com/drive/folders/1vs6E91cl6LcXLw8yY6jQ_Jn1mxzsDxBc?usp=drive_link | Entrega de Acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y presupuesto en Excel, con total de beneficiarios reportado en la planilla SNIES Actividad #3 | Cargar en formato Word del acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y el presupuesto en formato Excel, Link ejemplo de acta de actividad y presupuesto ubicado en la carpeta Documentos Generales: https://drive.google.com/drive/folders/1vs6E91cl6LcXLw8yY6jQ_Jn1mxzsDxBc?usp=drive_link | Entrega de Acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y presupuesto en Excel, con total de beneficiarios reportado en la planilla SNIES Actividad #4 | Cargar en formato Word del acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y el presupuesto en formato Excel, Link ejemplo de acta de actividad y presupuesto ubicado en la carpeta Documentos Generales: https://drive.google.com/drive/folders/1vs6E91cl6LcXLw8yY6jQ_Jn1mxzsDxBc?usp=drive_link | Entrega de Acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y presupuesto en Excel, con total de beneficiarios reportado en la planilla SNIES Actividad #5 | Cargar en formato Word del acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y el presupuesto en formato Excel, Link ejemplo de acta de actividad y presupuesto ubicado en la carpeta Documentos Generales: https://drive.google.com/drive/folders/1vs6E91cl6LcXLw8yY6jQ_Jn1mxzsDxBc?usp=drive_link | Entrega de Acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y presupuesto en Excel, con total de beneficiarios reportado en la planilla SNIES Actividad #6 | Cargar en formato Word del acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y el presupuesto en formato Excel, Link ejemplo de acta de actividad y presupuesto ubicado en la carpeta Documentos Generales: https://drive.google.com/drive/folders/1vs6E91cl6LcXLw8yY6jQ_Jn1mxzsDxBc?usp=drive_link | Entrega de Acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y presupuesto en Excel, con total de beneficiarios reportado en la planilla SNIES Actividad #7 | Cargar en formato Word del acta de actividad firmada por actor externo y docente de proyección social, y el presupuesto en formato Excel, Link ejemplo de acta de actividad y presupuesto ubicado en la carpeta Documentos Generales: https://drive.google.com/drive/folders/1vs6E91cl6LcXLw8yY6jQ_Jn1mxzsDxBc?usp=drive_link
| Generar registro fotográfico y/o grabación de la actividad Actividad #1 | Actividad presencial: Cargar fotografías del desarrollo de la actividad Actividad virtual: Cargar la grabación y pantallazos del desarrollo de la actividad | Generar registro fotográfico y/o grabación de la actividad Actividad #2 | Actividad presencial: Cargar fotografías del desarrollo de la actividad Actividad virtual: Cargar la grabación y pantallazos del desarrollo de la actividad | Generar registro fotográfico y/o grabación de la actividad Actividad #3 | Actividad presencial: Cargar fotografías del desarrollo de la actividad Actividad virtual: Cargar la grabación y pantallazos del desarrollo de la actividad | Generar registro fotográfico y/o grabación de la actividad Actividad #4 | Actividad presencial: Cargar fotografías del desarrollo de la actividad Actividad virtual: Cargar la grabación y pantallazos del desarrollo de la actividad | Generar registro fotográfico y/o grabación de la actividad Actividad #5 | Actividad presencial: Cargar fotografías del desarrollo de la actividad Actividad virtual: Cargar la grabación y pantallazos del desarrollo de la actividad | Generar registro fotográfico y/o grabación de la actividad Actividad #6 | Actividad presencial: Cargar fotografías del desarrollo de la actividad Actividad virtual: Cargar la grabación y pantallazos del desarrollo de la actividad | Generar registro fotográfico y/o grabación de la actividad Actividad #7 | Actividad presencial: Cargar fotografías del desarrollo de la actividad Actividad virtual: Cargar la grabación y pantallazos del desarrollo de la actividad
| Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Actividad #1 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de la actividad remitida por la Coordinación de Proyección Social (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia. Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1brOzvgm6dBZq8OXVNiwxpOofTEraF8no | Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Actividad #2 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de la actividad remitida por la Coordinación de Proyección Social (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia. Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1brOzvgm6dBZq8OXVNiwxpOofTEraF8no | Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Actividad #3 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de la actividad remitida por la Coordinación de Proyección Social (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia. Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1brOzvgm6dBZq8OXVNiwxpOofTEraF8no | Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Actividad #4 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de la actividad remitida por la Coordinación de Proyección Social (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia. Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1brOzvgm6dBZq8OXVNiwxpOofTEraF8no | Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Actividad #5 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de la actividad remitida por la Coordinación de Proyección Social (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia. Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1brOzvgm6dBZq8OXVNiwxpOofTEraF8no | Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Actividad #6 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de la actividad remitida por la Coordinación de Proyección Social (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia. Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1brOzvgm6dBZq8OXVNiwxpOofTEraF8no | Elaborar y aplicar los formatos de listados de asistencia Diligenciar la planilla de certificación SNIES Actividad #7 | Actividad presencial: Cargar PDF del listado de asistencia escaneado (diligenciado por parte de los participantes) Actividad virtual: Cargar Excel de asistencia de la actividad remitida por la Coordinación de Proyección Social (diligenciado por parte de los participantes) Cargar planilla de certificación SNIES con la totalidad de participantes a certificar, con previa verificación de nombres y apellidos de los participantes en página de la Polícia. Link ejemplo ubicado en la carpeta Documentos Generales - Planilla de certificación SNIES: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1brOzvgm6dBZq8OXVNiwxpOofTEraF8no
GESTIÓN DE PRESUPUESTO | ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN
| Firmar del formato “Autorización de Descuento de Nómina” | Cargar el documento firmado en formato PDF
| Firma y relación de cuenta bancaria en el formato “Solicitud de Gastos de Viaje” | El titular de la cuenta debe ser el docente. En caso de no contar con Nequi o Daviplata, relacionar el número de cuenta de nómina y adjuntar el Certificado Bancario. Cargar el documento en formato PDF.
| Firma y relación de Facturas, en el formato “Legalización de Gastos de Viaje” de forma mensual | Firmar el formato y cargalo a la carpeta correpondiente Correspondiente al mes en curso
| Cargue de facturas de legalización en Drive de forma mensual | Cargar facturas del mes en curso a la carpeta correspondiente
VARIOS | ETREGABLE | DESCRIPCIÓN
| Solicitud salones para actividades Cunistas | Enviar solicitud de salón vía correo eléctronico con copia al líder del programa, liliana_villamizar@cun.edu.co y analísta asignado del área de proyección social. Cargar una captura de pantalla del envío del correo electrónico en la carpeta correspondiente.
| Solicitud de certificado de ARL para translados fuera del lugar del trabajo. | Enviar correo eléctronico al área de seguridad y salud en el trabajo, solicitando certificado de ARL para translados fuera del lugar de trabajo. Cargar una captura de pantalla del envío del correo electrónico en la carpeta correspondiente.
| Solicitud de carta de voluntario | Diligenciar documento formato de voluntariado por parte de ponente invitado a capacitación https://docs.google.com/document/d/196XkDmBKi-FMoAEyyqEjvVbvJTER5hMR/edit